## Sheet1
《可视化》V1.0 前端开发时间安排与成本统计
前端负责人 | 王鹏瑕 |  |  |  | 项目参与人员成本统计
预计成本 | 556 | 小时 | 69.5 | 人/天 | 王鹏瑕 | 127 | 127
实际成本 | 369 | 小时 | 46.125 | 人/天 | 王利 | 143 | 223
修改成本 | 52 | 小时 | 6.5 | 人/天 | 刘昕 | 0 | 0
[5 empty] | 雷勇 | 0 | 0
[5 empty] | 李辉 | 0 | 0
0
0
填写说明：P计划时间，X里程碑，C正常状态，D延期状态
内容 | [7 empty] | 难度 | 预计工时 | [50 empty] | 完成时间 |  |  |  | 修改时间
模块 |  |  |  |  | 页面 |  | 功能点 |  | 小时 （8小时/天） | 2月-4月 | [47 empty] | 工程师 | 实际工时 | 计划开始 时间 | 完成 时间 | 完成人 | 工时 | 开始 时间 | 完成 时间 | 修改人 | 工时
[10 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |  | 小时 （8小时/天） | [8 empty] | 原因
[10 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 页面整体框架搭建 |  |  |  | 左侧1模块导航 |  |  | 一般 | 8 | [48 empty] | 王利 | 8 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 王利
[5 empty] | 登录页 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 | 4 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 王利
[5 empty] | 头部 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 | 4 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 王利
| 仪表盘 |  |  |  | 仪表盘-首页 |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 王利 | 16 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 王利 |  | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 王利 | 16 | 调整树状结构为2层结构
[5 empty] | 搜索仪表盘 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 | 2 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 王利
[5 empty] | 左侧树状菜单编辑，删除弹窗 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 | 2 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 王利
[5 empty] | 添加节点 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 | 2 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 王利
[5 empty] | 删除节点 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 | 2 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 王利
[5 empty] | 节点的放大缩小 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 | 2 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 王利
[5 empty] | 图像重绘（刷新） |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 | 2 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 王利
[5 empty] | 添加图表弹窗 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 | 2 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 王利
[5 empty] | 导出仪表盘 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 | 2 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 王利
[5 empty] | 分享弹窗 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 | 2 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 王利
[5 empty] | 移动图表 |  |  | 一般 | 3 | [48 empty] | 王利 | 3 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 王利 |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 王利 | 2 | 仪表盘弹窗修改
[5 empty] | 复制图表 |  |  | 一般 | 3 | [48 empty] | 王利 | 3 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 王利
[5 empty] | 移动仪表盘 |  |  | 一般 | 3 | [48 empty] | 王利 | 3 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 王利
[5 empty] | 复制仪表盘 |  |  | 一般 | 3 | [48 empty] | 王利 | 3 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 王利
[5 empty] | 编辑仪表盘 |  |  | 一般 | 3 | [48 empty] | 王利 | 3 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 王利
[5 empty] | 预览-大图 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 | 4 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 新增-分享预览页面 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 | 6 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 王利
| 模板库 |  |  |  | 模板库首页 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 | 4 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 全屏预览 |  | 同仪表盘 | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 | 2 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 使用模板 |  |  | 一般 | 3 | [48 empty] | 王利 | 3 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 王利
[5 empty] | 下载数据 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 | 2 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 王利
[5 empty] | 中间退出 |  | 直接到仪表盘页面，流程同稍后上传 | 一般 | 1 | [48 empty] | 王利 | 1 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 王利
[5 empty] | 替换模板 | 没有替换模板数据 |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 王鹏瑕
[6 empty] | 替换模板数据 |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 王鹏瑕
[6 empty] | 替换工作表-上传文件 |  | 一般 | 3 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 3 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 王鹏瑕
[6 empty] | 替换工作表-预览数据 |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 3 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 王鹏瑕
[6 empty] | 中间退出 |  | 一般 | 1 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 1 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 王鹏瑕
[6 empty] | 替换工作表-工作表设置 |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 王鹏瑕
[6 empty] | 替换工作表-未匹配字段 |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 1 | 2017-03-10 | 2017-03-14 | 王鹏瑕
[6 empty] | 替换工作表完成 |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 王鹏瑕
[6 empty] | 替换全部数据 |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 王鹏瑕
| 图表编辑 |  |  |  | 刷新 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 王利
[5 empty] | 全屏显示 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 王利
[5 empty] | 数据更新 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 王利
[5 empty] | 导出图表 |  |  | 一般 | 8 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 王利
[5 empty] | 移动图表 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 王利
[5 empty] | 复制图表 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 王利
[5 empty] | 全屏显示 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 王利
| 工作表 |  |  |  | 工作表目录结构 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 王利
[5 empty] | 工作表目录结构批量移动、批量删除，移动至 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 王利
[5 empty] | 搜索工作表 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 王利
[5 empty] | 创建文件夹 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 王利
[5 empty] | 数据表操作-数据表预览（根据模板类型展示数据） |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 王利
[5 empty] | 数据表操作-设置显示字段 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 王利
[5 empty] | 数据表操作-数据表筛选 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 王利
[5 empty] | 数据表操作-数据追加（上传文件弹窗） |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 数据表操作-替换数据弹窗 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 新建图表弹窗 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 批量移动-第一步 |  | 新增页面的弹窗 | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 批量移动-第二步 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 批量删除-第一步 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 批量删除-第一步（工作表存在关联） |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 批量删除-第二步 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 删除工作表涉及图表时 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 查看关联概况 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 删除工作表无涉及图表时 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 替换工作表 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 新建图表 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 王利
[5 empty] | 关联概况 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 王利
[5 empty] | 工作表容量使用情况 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 王利
[5 empty] | 工作表容量使用情况-使用情况 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王利 |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 王利
| 个人中心 |  |  |  | 基本资料-编辑弹窗 |  | 保证其他的页面先上，本模块推后 | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 王鹏瑕
[5 empty] | 修改密码-弹窗 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 王鹏瑕
[5 empty] | 消息中心 |  |  | 一般 | 6 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 6 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 王鹏瑕
[5 empty] | 设置 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 王鹏瑕
[5 empty] | 帮助 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 王鹏瑕
[5 empty] | 退出 |  |  | 一般 | 1 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 1 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 王鹏瑕
| 数据源 |  |  |  | 数据源列表 |  |  | 一般 | 5 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 5 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 王鹏瑕
[5 empty] | 添加数据源列表-弹窗 |  |  | 一般 | 5 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 4 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 王鹏瑕
[5 empty] | 数据源-上传数据-步骤1 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 4 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 王鹏瑕 |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 王鹏瑕 | 2 | 增加进度条样式
[5 empty] | 数据源-上传数据-步骤2-预览数据 |  |  | 一般 | 4 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 4 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 王鹏瑕
[5 empty] | 数据源-上传数据-步骤3-导入工作表设置 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 王鹏瑕
[5 empty] | 数据源-上传数据-步骤1-查看数据示列-弹窗 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 王鹏瑕
[5 empty] | 数据源-上传数据-步骤2-返回上一步提示-弹窗 |  |  | 一般 | 1 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 1 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 王鹏瑕
[5 empty] | 数据源-mysql上传数据-步骤1-连接设置 |  |  | 一般 | 3 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 3 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 王鹏瑕
[5 empty] | 数据源-mysql上传数据-步骤2-数据表设置 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 王鹏瑕
[5 empty] | 数据源-mysql上传数据-步骤3-高级配置 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 王鹏瑕
[5 empty] | 数据源-mysql-数据预览 |  | 需要表头固定、上下滚动条、横向滚动条 | 难 | 4 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 4 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 王鹏瑕
[5 empty] | 数据源-mysql-完成操作-弹窗 |  |  | 简单 | 1 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 1 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 王鹏瑕
[5 empty] | 删除数据源-弹窗 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 1 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 王鹏瑕
[5 empty] | 数据源-选择工作表弹窗 |  |  | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 王鹏瑕
[5 empty] | 数据源-数据库数据设置连接-3个弹窗 |  |  | 一般 | 5 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 5 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 王鹏瑕
| 图表编辑 |  |  |  | 图表编辑-数据预览 |  | 需要表头固定、上下滚动条、横向滚动条 | 一般 | 2 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 2 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 姚文祝
[5 empty] | 1：饼图 |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 姚文祝 | 8 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 王鹏瑕
[5 empty] | 2：折线图 |  |  | 一般 | 24 | [48 empty] | 姚文祝 | 40 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | 姚文祝 |  | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 姚文祝 | 8 | 新增弹窗的设计
[5 empty] | 3：指标卡 |  |  | 难 | 16 | [48 empty] | 姚文祝 | 4 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 姚文祝 |  | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 姚文祝 | 8 | 新增弹窗的设计
[5 empty] | 4：双轴图 |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 姚文祝 | 4 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 姚文祝
[5 empty] | 5：计量图 |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 姚文祝 | 8 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 姚文祝
[5 empty] | 6：漏斗图 |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 8 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 王鹏瑕
[5 empty] | 7：表格 |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 王利 | 12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 王利 |  | 2017-03-10 | 2017-03-14 | 王利 | 6 | 表格弹窗的设计
[5 empty] | 8：条形图 |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 姚文祝 | 8 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 姚文祝
[5 empty] | 9：地图（面积） |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 24 | 2017-03-16 | 2017-03-21 | 王鹏瑕 |  | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 王鹏瑕 | 10
[5 empty] | 10：雷达图 |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 王利 | 8 | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 王利
[5 empty] | 11：词云 |  |  | 难 | 16 | [48 empty] | 姚文祝 | 6 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 姚文祝
[5 empty] | 12：簇状柱形图 |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 姚文祝 | 8 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 姚文祝
[5 empty] | 13：旭日图 |  |  |  | 8 | [48 empty] | 王鹏瑕 |  | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 王鹏瑕
[5 empty] | 14：堆积条形图 |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 姚文祝 | 8 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 姚文祝
[5 empty] | 15：面积图 |  |  | 一般 | 16 | [48 empty] | 王利 | 12 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 王利
[5 empty] | 16: 百分比堆积条形图 |  |  |  | 6 | [48 empty] | 姚文祝 | 3 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 姚文祝
[5 empty] | 17:堆积柱状图 |  |  |  | 8 | [48 empty] | 姚文祝 | 3 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 姚文祝
[5 empty] | 18:堆积条形图 |  |  |  | 8 | [48 empty] | 姚文祝 | 3 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 姚文祝
[5 empty] | 19:散点图 |  |  |  | 8 | [48 empty] | 王鹏瑕 | 6 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 姚文祝
[5 empty] | 20:百分比堆积柱形图 |  |  |  | 4 | [48 empty] | 姚文祝 | 4 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 姚文祝
[5 empty] | 21:瀑布图 |  |  |  | 4 | [48 empty] | 姚文祝 | 4 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 姚文祝
[5 empty] | 22:对比条形图 |  |  |  | 8 | [48 empty] | 姚文祝 | 8 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 姚文祝
[5 empty] | 23:桑基图 |  |  |  | 4 | [48 empty] | 姚文祝 | 4 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 姚文祝
[5 empty] | 24：树图 |  |  |  | 4 | [48 empty] | 姚文祝 | 4 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 姚文祝
[5 empty] | 编辑图表操作台-时间和文本筛选框 |  |  | 一般 | 8 | [48 empty] | 姚文祝 | 8 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 姚文祝